## 通途管理平台
| 模块 | 功能 | 功能项 | 备注 | 人/天 | 问题 | ron 备注
| 客户管理 | 查询列表-客户来源、客户状态 | 客户来源:下拉框(电话邀约、司机来电、司机到场、已签约、已离职) 客户状态:网络、地面广告、司机介绍、业务邀约、其他 | 这两个字段均需出现在列表展示，并提供检索；去掉“预约到店日期” | 4 | 1、客户来源和客户状态没有作为查询条件 2、查询条件的布局乱了 | fixed
|  | 新增-客户来源、客户状态 | 客户来源:下拉框(电话邀约、司机来电、司机到场、已签约、已离职) 客户状态:网络、地面广告、司机介绍、业务邀约、其他 | 先选择“客户状态”，再选择“入职意向”（当“客户状态”选择“已签约/已离职”时， 不弹出“入职意向”选项） |  | 1、客户状态和客户来源反了 2、需要做客户状态与入职意向的联动控制 | fixed
|  | 修改-客户来源、客户状态 | 客户来源:下拉框(电话邀约、司机来电、司机到场、已签约、已离职) 客户状态:网络、地面广告、司机介绍、业务邀约、其他 | 先选择“客户状态”，再选择“入职意向”（当“客户状态”选择“已签约/已离职”时， 不弹出“入职意向”选项）
|  | 修改当前系统客户信息字段 | 姓名、性别、联系电话、籍贯、职业、身份证号码、有无犯罪记录(有/无)、客户状态、签约状况(是/否)--是(签约方案)、入职意向(ABCD)、预约到店日期、业务员 | 去掉“预约到店日期”
|  | 新增-入职意向 | 入职意向(ABCD必选) 1.A：有意向近两天到店签约 B：有意向近两天到店洽谈 C：有意向但未知何时到店洽谈 D：无意向
|  | 修改-入职意向 | 入职意向(ABCD必选) 1.A：有意向近两天到店签约 B：有意向近两天到店洽谈 C：有意向但未知何时到店洽谈 D：无意向
导出查询列表
| 专车司机信息管理 | 新增 | 公司银行账号、开户行、工资卡银行账号、开户行、U盾号码、U盾用户名、Uber name、Uber password、Uber上线状态(是/否)、滴滴出行上线状态(是/否)、工资(合作/合同)方案、通途电卡卡号、BYD电卡编号、普天电卡卡号、社保 |  | 4
修改
导出
查询列表
| 请假 | 新增 | 司机姓名、联系方式、请假天数 ，请假日期(X月X日X时起。。。。X月X日X时止)，车辆是否回收(是/否) | 司机姓名：系统中选择 | 3
|  | 修改 | 司机姓名、联系方式、请假天数 ，请假日期(X月X日X时起。。。。X月X日X时止)，车辆是否回收(是/否) | 司机姓名和联系方式不可修改 |  |  | fixed
|  | 删除 | 司机姓名、联系方式、请假天数 ，请假日期(X月X日X时起。。。。X月X日X时止)，车辆是否回收(是/否)
|  | 查询列表 | 司机姓名、联系方式、请假天数 ，请假日期(X月X日X时起。。。。X月X日X时止)，车辆是否回收(是/否) |  |  | 1、开始日期和结束日期格式化 | fixed
|  | 导出 | 司机姓名、联系方式、请假天数 ，请假日期(X月X日X时起。。。。X月X日X时止)，车辆是否回收(是/否)
| 出险 | 新增 | 司机姓名、联系方式、车型/车牌号、出险日期、责任(他责/己责）,停运天数(维修时间) 替换车使用(有/无)----有(车型/车牌) | 司机姓名：系统中选择 | 3 | 1、增加出险金额
|  | 修改 | 司机姓名、联系方式、车型/车牌号、出险日期、责任(他责/己责）,停运天数(维修时间) 替换车使用(有/无)----有(车型/车牌) | 司机姓名：不可修改 |  | 1、增加出险金额 | fixed
|  | 删除 | 司机姓名、联系方式、车型/车牌号、出险日期、责任(他责/己责）,停运天数(维修时间) 替换车使用(有/无)----有(车型/车牌) |  |  | 1、增加出险金额
|  | 查询列表 | 司机姓名、联系方式、车型/车牌号、出险日期、责任(他责/己责）,停运天数(维修时间) 替换车使用(有/无)----有(车型/车牌) |  |  | 1、增加出险金额
|  | 导出 | 司机姓名、联系方式、车型/车牌号、出险日期、责任(他责/己责）,停运天数(维修时间) 替换车使用(有/无)----有(车型/车牌) |  |  | 1、增加出险金额
| 宿舍 | 新增 | 姓名、联系方式、身份证号码、入职时间、入住时间、宿舍地址、房号 使用方式(自费/包住)--自费(工资结算需要自动抓取应缴金额)、离职搬离日期 | 姓名：系统中选择 | 3 | 当使用方式选择自费时增加自费金额字段 | fixed
|  | 修改 | 姓名、联系方式、身份证号码、入职时间、入住时间、宿舍地址、房号 使用方式(自费/包住)--自费(工资结算需要自动抓取应缴金额)、离职搬离日期 |  |  | 当使用方式选择自费时增加自费金额字段 | 日期格式化 fixed
|  | 删除 | 姓名、联系方式、身份证号码、入职时间、入住时间、宿舍地址、房号 使用方式(自费/包住)--自费(工资结算需要自动抓取应缴金额)、离职搬离日期 |  |  | 当使用方式选择自费时增加自费金额字段
|  | 查询列表 | 姓名、联系方式、身份证号码、入职时间、入住时间、宿舍地址、房号 使用方式(自费/包住)--自费(工资结算需要自动抓取应缴金额)、离职搬离日期 |  |  | 当使用方式选择自费时增加自费金额字段
|  | 导出 | 姓名、联系方式、身份证号码、入职时间、入住时间、宿舍地址、房号 使用方式(自费/包住)--自费(工资结算需要自动抓取应缴金额)、离职搬离日期 |  |  | 当使用方式选择自费时增加自费金额字段
| 电话卡 | 新增 | 姓名、领取时间、电话号码、扣费金额 | 姓名：系统中选择司机 | 3 |  | fixed
|  | 修改 | 姓名、领取时间、电话号码、扣费金额 | 姓名不可修改 |  |  | fixed
|  | 删除 | 姓名、领取时间、电话号码、扣费金额 |  |  |  | 日期格式化 fixed
|  | 查询列表 | 姓名、领取时间、电话号码、扣费金额 |  |  | 领取时间格式化
|  | 导出 | 姓名、领取时间、电话号码、扣费金额
| 违章 | 优化新增 | 车牌号码、使用人、违章时间、罚款金额、自费处理/公司代办-费用(现金/工资代扣)、是否扣分---是（X分） | 车牌号码、使用人从系统中获取 | 1 | 违章时间格式化 | fixed
|  | 优化修改 | 车牌号码、使用人、违章时间、罚款金额、自费处理/公司代办-费用(现金/工资代扣)、是否扣分---是（X分） | 车牌号码、使用人不能修改 |  | 违章时间格式化 | fixed
|  | 优化删除 | 车牌号码、使用人、违章时间、罚款金额、自费处理/公司代办-费用(现金/工资代扣)、是否扣分---是（X分） |  |  | 违章时间格式化 | 日期格式化 fixed
|  | 优化查询列表 | 车牌号码、使用人、违章时间、罚款金额、自费处理/公司代办-费用(现金/工资代扣)、是否扣分---是（X分） |  |  | 违章时间格式化
|  | 优化导出 | 车牌号码、使用人、违章时间、罚款金额、自费处理/公司代办-费用(现金/工资代扣)、是否扣分---是（X分） |  |  | 违章时间格式化
| 司机流水 | 新增-起始时间、终止时间 | 起始时间、终止时间：时间控件 |  | 7 | 匹配上第几周的话 会更方便结算工资的数据抓取
|  | 修改-起始时间、终止时间 | 起始时间、终止时间：时间控件
|  | 新增-平台类型 | 平台类型：下拉框(UBER、DD、去哪儿网、易到) |  |  | 工资结算详见“工资模版”
|  | 修改-平台类型 | 平台类型：下拉框(UBER、DD、去哪儿网、易到)
|  | 新增-结算方案 | 结算方案A\B\C的具体描述，这是就是指结算类别么？ | 系统营业额是指所有司机流水的总额？路费、平台费是在新增流水时录入么？ |  | 新增流水：需有4个字段："路费"、"系统营业额""平台费""实际营业额"。需要录入的只是"路费"跟"系统营业额"。"平台费"="系统营业额"*百分比，"实际营业额"="系统营业额"-"平台费"-"路费"
|  | 修改-结算方案 | 结算方案A\B\C的具体描述 | 保存时按照结算方案规则生成结算金额
| 财务结算 | 查询列表 | 除当前系统的字段外增加：各平台路费合计、系统营业额合计、平台费合计、实际营业额合计。所有平台的路费总合计、系统营业额总合计、平台费总合计、实际营业额总合计。 |  | 4
|  | 离职结算 | 增加离职结算按钮，选择司机后进行离职结算 | 结算公式=各平台每周实际营业额总合计+请假维修减免费用-电话卡扣费金额-违章扣费金额-宿舍费用-其他费用
| 以租代购 | 查询列表 | 签约日期、首付金额、签约期数、第一次月供、第二次月供 |  | 3
|  | 定时任务 | 签约日期的前七天预警 | 发短信给司机和提示系统操作员
|  | 新增已租代购信息 | 司机姓名、车型、签约日期、首付金额、签约期数、第一次月供、第二次月供 | 签约日期从系统中司机信息管理的签约时间获取
|  | 修改已租代购信息 | 签约日期、首付金额、签约期数、第一次月供、第二次月供 | 签约日期从系统中司机信息管理的签约时间获取
|  | 导出 | 司机姓名、车型、签约日期、首付金额、签约期数、第一次月供、第二次月供 | 签约日期从系统中司机信息管理的签约时间获取
| 纯租 | 查询列表 | 签约日期、初始公里数、月末公里数、超出公里数
|  | 定时任务 | 签约日期的前七天预警 | 发短信给司机和提示系统操作员 | 3
|  | 新增已租代购信息 | 姓名、方案（选项）、车型、固定值、车牌、提车日期、初始公里数、月末公里数、超出公里数、扣款金额 | 金额（设置条件：超出公里数=月末公里数-初始公里数-8000<2000时，金额=固定值+超出公里数*0.5，超出公里数=月末公里数-初始公里数-8000>=2000时,金额=固定值+超出公里数*1） |  | 姓名、方案（选项）、车型、固定值、车牌、提车日期、初始公里数、月末公里数、超出公里数、扣款金额 | 方案1、腾势半年5999，方案2腾势月租6999，方案3比亚迪E5半年5200，方案4比亚迪E5月租5800. | 选择方案1时，“车型”自动显示为“腾势”“固定值”一栏自动显示5999.选择方案2，“车型”自动显示“腾势”“固定值”自动显示6999。选择方案3，“车型”自动显示“E5”，“固定值”显示5200，选择方案4，“车型”显示为“E5”，“固定值”显示5800
|  | 修改已租代购信息 | 签约日期、初始公里数、月末公里数、超出公里数、金额 | 金额（设置条件：超出公里数=月末公里数-初始公里数-8000<2000时，金额=固定值+超出公里数*0.5，超出公里数=月末公里数-初始公里数-8000>=2000时,金额=固定值+超出公里数*1）
|  | 导出 | 签约日期、初始公里数、月末公里数、超出公里数、金额
| 电卡管理 | 新增 | 电卡卡号，领用日期、初始金额、充值金额/充值日期、离职结算/退款金额/退款日期、电卡状态(使用中/公司回收)---使用人---卡面余额、 |  | 3
修改
删除
查询列表
导出
| 保险 | 请提供表单项 |  |  | 10 | 车辆库存管理(如图)有此等选项，增加预警功能即可
| 常规保养 | 请提供表单项
| 年检 | 请提供表单项
new | 停车场出入库管理 | 修改当前系统模块车库管理 | 车型、车牌号、入库原因、入库时间、入库里程、出库原因、出库时间、出库里程 |  | 1
| 首页 |  | 增加检索功能，输入司机姓名，电话，列出关于司机的信息列表：请假、出险、违章信息等 |  | 3
| 权限控制 | 导出按钮的权限控制 |  |  | 2
| 司机车辆管理 | 工资方案 | 工资方案 | 工资方案 | 7
|  |  |  | 合计人天 | 58
|  |  |  | 工期 | 30天
|  |  |  | 总价（万） | 3

## 工资方案
2016年10月自营电车司机工资表（10月17日-11月13日）四周
司机车辆信息 | [8 empty] | 第42周Uber&DD&易到&去哪儿总营业额（元） | 第42周Uber&DD&易到&去哪儿总路费（元） | 第43周Uber&DD&易到&去哪儿总营业额（元） | 第43周Uber&DD&易到&去哪儿总路费（元） | 第44周Uber&DD&易到&去哪儿总营业额（元） | 第44周Uber&DD&易到&去哪儿总路费（元） | 第45周Uber&DD&易到&去哪儿总营业额（元） | 第45周Uber&DD&易到&去哪儿总路费（元） | 第46周Uber&DD&易到&去哪儿总营业额（元） | 第46周Uber&DD&易到&去哪儿总路费（元） | 机场单金额（元） | 总营业额（元） | 营业额评分 | 服务评分 | 安全评分 | 配合度评分 | 转介绍评分 | 超额业绩评分 | 评分合计 | DD总营业额（元） | UBer总实际营业额（月/元） | 去哪儿网总实际营业额（月/元） | UBer和DD、易到、去哪儿网10月总路费（元） | 去哪儿网爽约补贴金额/（元） | 应发工资（元） | 联通卡 | 入住费 | 电卡 |  |  | 出险扣款（元） | 10月社保扣款（元/月） | 10月借款金额（元） | 违章扣款（元） | 去哪儿网罚款金额（月/元） | 其他费用（元） | 应扣电费（元） | 应扣 费用合计（元） | 电费补贴（元） | 实发 工资（元） | 银行账号 | 开户银行及所在支行 | 备注
| 姓名 | 工资方案 | 车型 | 车牌号码 | 提车日期 | 提车天数 | 月初公里数 | 月末公里数 | [25 empty] | 联通流量卡套餐费（月/元） | 司机住宿和水电费用（月/元） | BYD电卡金额（元） | 通途电卡金额（元） | 水木华程电卡金额（元）
| 输入司机姓名 | 工资方案有4个，这里设置下拉项，如下图 | 根据司机姓名抓取 | 根据司机姓名抓取 | 根据司机姓名抓取 | 手输 | 手输 | 手输 | 抓取司机流水第42周总营业额数据 | 抓取司机流水第42周路费数据 | 抓取司机流水第43周总营业额数据 | 抓取司机流水第43周路费数据 | 抓取司机流水第44周总营业额数据 | 抓取司机流水第44周路费数据 | 抓取司机流水第45周总营业额数据 | 抓取司机流水第45周路费数据 | 抓取司机流水第46周总营业额数据 | 抓取司机流水第46周路费数据 | 手输 | 蓝色单元格的合计 | =（总营业额/15000）*60 | 手输 | 手输 | 手输 | 手输 | （总营业额-15000）/250 | =V4+W4+X4+Y4+Z4+AA4 | 抓取司机流水中DD平台的营业额合计 | 抓取司机流水中Uber平台的营业额合计 | 抓取司机流水中去哪儿平台的营业额合计 | 黄色单元格的合计 | 手输 |  | 抓取电话卡数据 | 抓取宿舍数据 | 手输 | 手输 | 手输 | 抓取出险数据，公式如下 | 抓取社保数据 | 手输 | 抓取违章数据 | 手输 | 手输 |  | =AI4+AJ4+AK4+AL4+AM4+AN4+AO4+AP4+AQ4+AR4+AS4+AT4 |  | =AH4-AU4+AV4 | 抓取司机工资卡数据 | 抓取司机工资卡开户行数据
备注：
应发工资： | 工资方案: 1.评分合计<60,应发工资=2030
2.60<评分合计<79,应发工资=6000*0.6
3.80<评分合计<89，应发工资=6000*1
3.90<评分合计<99，应发工资=6000*1.2
3.100<评分合计<109，应发工资=6000*1.3
3.110<评分合计<114，应发工资=6000*1.4
3.评分合计>115，应发工资=6000*1.5
周期以自然周计
应扣电费： | 工资方案: 1.如果，(总营业额/2.1)>=月末公里数-月初公里数,应扣电费=0
2.如果，(总营业额/2.1)<月末公里数-月初公里数,应扣电费=[（月末公里数-月初公里数）-总营业额/2.1]/2.1/5
电费补贴： | 工资方案: 1.如果，总营业额/2.1>=（月末公里数-月初公里数）,补贴电费=总营业额/2.1/5
2.如果，(总营业额/2.1)<月末公里数-月初公里数,电费补贴=0
出险扣款： | 工资方案: 1.如果，司机无责，出险扣款=0
2.①如果，司机有责，出险金额<5000。出险扣款=2000
②如果，司机有责，5000<=出险金额=<15000,出险扣款=3000
③如果，司机有责，出险金额=>15000,出险扣款=5000
3.如果，出现死亡事故，出险扣款10000